****

**2017年上海市上海城建职业学院**

**关于“红十字会防艾礼品发放”项目活动**

**策**

**划**

**案**

**时间：2017年11月28日**

**主办方：上海城建职业学院红十字会**

**承办方：上海城建职业学院校团委社会实践部&志愿者工作部**

**目录：**

1. **活动背景———————————————3**
2. **活动目的———————————————3**
3. **活动主题———————————————3**
4. **活动内容———————————————4**
5. **活动流程及注意事项—————————4、5**
6. **物资准备———————————————6**
7. **活动背景：**

艾滋病防治是世界性的议题，艾滋病的医学全名为“获得性免疫缺陷综合症”，它是由人类免疫缺陷病毒引起的。而有很多人自以为离艾滋病很遥远，了解艾滋病的许多知识，但实际上有关数据显示艾滋病患病率在逐年上升，许多人对艾滋病的传播，发展，相关政策法规都不了解甚至于存在许多误区。有的过分关爱艾滋病病人或是歧视艾滋病病人，这些都是不恰当的行为。中国自1985年首次报告艾滋病病例以来，艾滋病的流行呈快速上升趋势。近年来，中国艾滋病的感染与发病人数也增长较快。根据世界卫生组织统计，目前中国艾滋病病毒感染者占总人口的比例虽然很低，但感染人数在亚洲位居第2位，在全球居第14位。艾滋病的防御工作需要全体社会人员共同参加。

1. **活动目的：**

宣扬红十字会“人道、博爱、奉献”的宗旨，提高上海城建职业学院在校大学生对相关艾滋病预防的重视并在全校范围内开展普及预防艾滋病知识，消除大家的认知误区，同时倡导大家以正确的态度对待艾滋病病人以更好地促进校园和谐，社会和谐，并且为即将举行的艾滋病宣传日做宣传。

1. **活动主题：**

主题：携手抗艾，向“零”艾滋迈进

宗旨：上海城建职业学院校团委内红十字会学生分会希望通过这一次的红十字会防艾礼品发放活动，丰富同学们的防艾知识，增强防艾能力，把防艾知识与方式宣传给每一位同学，让每一位同学体会到防艾重要性，努力营造安全和谐校园的大环境

1. **活动内容：**
2. 活动时间：2017年11月30日中午11点20至12点30
3. 活动地点：校罗森超市对面空地
4. 活动人数：面向全校师生
5. **活动流程及注意事项：**

（一）.活动流程：

1. 活动筹备阶段：

（1）物资放置：由相关主办单位提供物资

（2）宣传阶段：微信平台及线下海报横幅张贴宣传，联系其他部门加强宣传力度，扩大活动影响力，联系校广播台加大宣传

（3）设备准备：活动所需的桌椅（桌椅\*8，需事先联系好相关院系老师）

（4）游戏准备：准备防艾知识问卷调查，并在当场问一道有关艾滋病相关的问题

1. 活动进行阶段：

（1）在罗森附近摆放海报横幅，发放宣传册，提高学生防艾意识

（2）活动现场进行签字和问卷调查，发放防艾相关礼品，向参与的同学每人发放一包手帕以作纪念。（奖品区）

1. 活动完结阶段

（1）整理活动场地及物资

（2）进行活动总结整理


（3）分享活动成果

（二）.活动安排：

1. 分派四名志愿者分别站于桌后，前面两名志心者为现场同学发放健康包，后两名志愿者随时补充物资需要。（志愿者\*4） （领取物资区）
2. 老师和学生应当分别排队领取，分派四名志愿者 进行场地的维持秩序。（志愿者\*4），另分配两名志愿者拿海报进行宣传。（志愿者\*3）
3. 所有进行签名的师生都将会得到志愿者发放的小礼品，领取小礼品资格只有一次
4. 当天可准备横幅挂于活动场地后面，所有领取小礼品的人可到横幅签名，拍照留念。
5. 礼品如果为分开，则参与活动的同学可以自行选择礼品。
6. 活动当天所有志愿者提前半个小时到场进行现场布置，以及小礼品的到位。如果需要还可以准备话筒音箱。

（三）.注意事项：

1. 如遇下雨天则根据实际情况延期举行。（延期提前两小时通知）
2. 活动时间尽量控制在30~40分钟。活动结束后所有志愿者归还志愿者马甲，整理好活动场地，归还桌椅。
3. 发放活动开始需要参与者现场报名，志愿者应做好人员监督，避免重复领取的现象发生。
4. 志愿者要维护好现场秩序，不可与参与活动的同学发生嬉戏打闹，发生冲突。
5. 发放小礼品的志愿者应保持公平，不得随意向任何人徇私，且做好现场签到以及小礼品的发放工作。做到每人一次领取机会。发放健康包的过程中应谨慎尽量不要损坏小礼品。
6. 到时候需要城影团队进行现场拍照，事先需进行联系。
7. 后期做好问卷调查的整理准备。
8. 活动最终解释权归校团委所有。
9. **物资准备：**



**附：相关负责人联系方式**

**王旻祺：18930331300 袁皓岳：17317609552**

**赵鸣：18930657586 盛璐瑶：18721835617**

**董健：18721357115 房晶：18717882575**

**王立欣：18298338243**

**提案人：王旻祺**

**时间：2017年11月28日**