**2018上海大学生阅读马拉松大赛策划案**

1. 活动时间

2018年10月20日- 21日

1. 活动意义：

* 创造阅读群体的共同记忆，通过深入各个高校的活动，逐步建立各高校的阅读组织；
* 把红色主题和经典阅读相结合，在阅读和行走中推进上海“红色文化”品牌在大学生中的影响，让大学生了解申城的红色基因；
* 顺应“全民阅读”活动的需求，改变大学生碎片化阅读、浅阅读的习惯；
* 推进检视阅读方法的传播；

1. 活动组织：

指导单位：中共上海市教育卫生工作委员会

上海市教育委员会

主办单位：上海教育系统网络文化发展研究中心

上海高等学校图书情报工作委员会

上海对外经贸大学

上海财经大学

承办单位：阅读马拉松组委会

上海市图书馆学会新媒体阅读推广委员会

联合承办：各高校图书馆（约15所）；

媒体支持：上海高校图书情报工作研究

东广新闻台

易班网

赞助单位：待定

1. 活动规模

上海15所高校图书馆（及以上），每个馆组织100名参赛选手，预计参赛规模在1500人以上。

1. 具体活动内容

**10月20日“红色印象”上海大学生定向阅读赛**

**10月21日 2018上海大学生阅读马拉松赛**

* 5人一组组队参加；通过阅读马拉松报名系统注册后，由队长统一报名；
* 各高校审批报名队伍参赛资格后，抽签产生参赛队；
* 每个参赛队伍都需要参加连续两天的比赛（定向阅读赛和阅读马拉松赛）；
* 比赛结果将由两天比赛成绩累计获得；

**第一天：“红色印象”定向阅读赛**

1. 比赛时间：2018年10月20日9:00-16:00

比赛用书：《习近平习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》

1. 比赛方法：
   1. 以五人组队参加比赛，每个参赛队队长在比赛起点，扫码获得所有赛点的任务清单；
   2. 参赛队根据指定路线分别赶到各赛点，并由队长通过手机扫描二维码得到比赛题目。每个赛点放置若干定向赛比赛用书，选手需从书中找到相应的答案，填写到手机上，完成所有问题后即可前往下一比赛地点；
   3. 完成所有赛点任务后在比赛终点扫码完赛；

备注：

* 所有完赛的队伍将在终点获得第二天高校阅马参赛手环；
* 参赛队伍所有队员的定向阅读赛答题成绩所扣除的分数将乘换算成时间，作为第二天上海大学生阅马赛每个参赛队员的初始成绩（按照每扣除一分乘以5分钟计算）；
* 如因任何情况或违规或队员不完整的参赛队，则按照每人500分钟的初始时间参加第二天的上海大学生阅马赛；

1. 比赛地点和任务

各队根据得到的任务线路，去往每个指定地点，全队举队旗拍集体照，并把集体照发到群内；各地点裁判将根据集体照及各队人员到达情况给予比赛二维码扫描；

各队在各比赛地点还需要完成与地点有关的任务，每个赛点内设裁判2名：

1. 出发
   1. 主起点：
      1. 上海对外经贸大学（古北校区）为主起点，所有参赛队队长在主起点集合、签到，扫码后得到任务路线，联系队员，并分别赶往第一个赛点；
      2. 9:10-9:40队长签到；
      3. 9:40-9:50 领导讲话，规则宣布，为集赞前几名的队伍授旗；
      4. 9:50-10:00 各队长根据顺序，刷码后获得任务路线；
   2. 各高校起点：
      1. 由各高校组织所有参赛选手集合、签到，等待队长扫码后联系队员出发；
      2. 9:10-9:40 所有队员集合并签到（所有队员都需要刷二维码，确保全体到达）；
      3. 9:40-9:50 领导讲话，规则宣布；
      4. 9:50-10:00 等待队长联系，获取任务后出发；
2. 相关备选比赛地点

请参考附录1（具体比赛地点待定）

1. 交通方式：城建学院奉贤校区南门停车场集中出发（时间待定），打卡完毕当天自行回奉贤校区图书馆。
2. 物资

（所有物资将提前快递到各高校，并由执行小组在赛前安排分配和领取工作）：

* 1. 参赛人员统一购买人身意外保险；
  2. 参赛包包括：队旗每队一面、服装一件、参赛号码牌一个、水、其他相关物品待定；

**第二天：2018上海大学生阅读马拉松赛**

1. 时间：

2018年10月21日10:00-16:15

1. 比赛地点：

城建学院奉贤校区职业讲堂，10月21日9点到场

比赛用书：

* 1. 比赛用书的要求：不超过20万字、即将出版的非小说和专业著作类的图书（10-11月正式出版），且阅读难度中等；推荐范围：人文、社科、科普、文学评论；
  2. 比赛用书的出版社于赛前1个半月，提供已完成排版的电子稿，并由阅马组委会负责再设计和制作（设计内容涉及阅马赛专用封面、阅读进度插页、阅读法说明等）
  3. 在比赛用书的选择要求下，阅马选择了与大学生需要息息相关的经典书籍：

《我的世界观》：爱因斯坦的人生智慧的汇总之书，除了科学知识，爱因斯坦有着对世界的深刻认识，从这本书里，我们可以了解一个全面而立体的爱因斯坦。

* 1. 内容介绍：《我的世界观》作者：[美] 爱因斯坦

爱因斯坦是 20 世纪最伟大的科学家，对人类历史进程产生 了广泛而深远的影响。在科学的历程中，只有牛顿(Isaac Newton， 1643—1727)可以与他相提并论。爱因斯坦的理论改变了人们对时 间、空间、质量和能量的看法。我们今天仍然在许多方面受惠于 他，阅读爱因斯坦的著作，是了解爱因斯坦的最佳途径。早在 1923 年，在爱因斯坦访问日本之后不久，第一本《 爱因斯坦科学 著作集 》(日文)就出版了。之后，不断有各种语言的爱因斯坦科 学著作集问世。但反映爱因斯坦对教育、友谊、自由、宗教、犹 太人以及各种社会问题的看法的著作直到 1931 年才出版，在爱因 斯坦 1955 年去世前，这种包括爱因斯坦的人生观和世界观在内的 综合读物只有三本:《我的世界观》(Mein Weltbild，Querido Verlag, Amsterdam, 1931，1953)、《爱因斯坦晚年文集》(OutofMyLaterYears， Philosophical Library, N.Y ., 1950)和《 观 念 与 见 解 》(Ideas and Opinions， Crown Publishers, Ins. N.Y., 1954)。除《 爱因斯坦晚年文集 》已在中国翻译出版外，其他两本文集还没有被完整地翻译过来。

1. 比赛规则：
   1. 参赛选手在6小时内，读完一本指定书籍；
   2. 参赛选手应于9:45全部前进入比赛场地就坐；
   3. 正式比赛将于10:00开始，选手阅读完成后需将书送至制定地点封存；
   4. 完成阅读的选手需用手机扫描二维码登录指定页面答题，扫描的时间即为阅读完成时间。满分为100分，题目包括判断、单项选择、多项选择以及读后感，答题时间为60分钟，完成后系统将自动计算出答题成绩并与阅读时间累加；
   5. 问卷成绩低于奖牌线者，不计算比赛成绩；问卷的分数超过奖牌线者为有效成绩，可进入阅读质量评分环节：系统将用分数与100分之间的差值乘以10，（以分钟为单位）加入阅读时间，得到选手的最终比赛用时；如比赛用时3小时20分，回答问题得分70分，则增加时间为30\*10=300分钟，实际比赛成绩为9小时20分；
   6. 依照阅读速度分+质量分排定名次，，综合时间最少者获得冠军；
2. 奖项设置
   1. 个人奖：需完成第一天定向赛，且上海大学生阅马赛综合成绩排名第一的选手，奖励优胜奖杯一座
   2. 团体奖：需全队完成第一天定向赛，且上海大学生阅马赛综合成绩相加排名第一的队伍，奖励优胜奖杯一座
   3. 阅读成绩个人专项奖：由阅读成绩第一的个人获得；
   4. 平均成绩最高奖：由参赛选手的平均成绩第一的高校图书馆获得；
   5. 参赛奖：所有参赛完赛选手均获得参赛奖牌以及写明成绩的参与证书电子版；
3. 活动时间安排
   1. 9月15日 – 10月9日 比赛报名&各高校宣传期
   2. 10月10日 各高校确认选手参赛资格（须确保所有参赛人员均为本校本科生）；
   3. 10月11日 抽签确定参赛人员；
   4. 10月11日 – 10月16日 各高校分别拉选手群，阅马组建总队长群
   5. 10月17日 比赛通知发布（群内）
   6. 10月19日 群内答疑（晚8:00 – 10:00）
   7. 10月20日 – 10月21日 比赛
   8. 10月22日 活动速报
4. 颁奖典礼时间

10月27日10:00 – 12:00；

1. 颁奖典礼地点：待定
2. 项目执行时间表 : 在确认策划案各项内容后根据项目调整，具体时间以附件三《2018上海大学生阅读马拉松大赛执行时间计划》为准）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **内容** | **时间** | **负责人** | | | **备注** |
| **策划** | 整体策划确认 | 8/6 | 阅马/相关合作方 | | |  |
| 签订各高校图书馆合作承诺书 | 9/10 | 阅马/图书馆 | | |  |
| 剩余款项 |  | 阅马/外贸 | | |  |
|  | | | | | | |
| **人员&场地** | 定向各场地确定 | 9/10 | 各高校图书馆 | | |  |
| 比赛用书确认 | 8/10 | 各高校图书馆 | | |  |
| 定向比赛内容确认 | 7/16 | 阅马 | | |  |
| 定向赛志愿者招募 | 9/15 | 外贸大学 | | |  |
| 定向赛志愿者培训 | 10/15 | 阅马 | | | 暂定 |
| 阅马赛志愿者招募 | 9/15 – 10/10 | 各高校图书馆 | | |  |
| 阅马赛志愿者培训 | 10/17 | 各高校执行小组 | | | 暂定 |
|  | | | | | | |
| **宣传相关** | 各高校项目负责人碰头会 | 9/10 | 阅马/图书馆 | | 暂定 | |
| 宣传招募相关设计 | 9/1 | 阅马 | |  | |
| 校内宣传 | 9/15 - 10/9 | 各高校图书馆 | | 联合各高校团委 | |
| 活动宣传预热帖 | 9/12 | 阅马 | |  | |
| 比赛报名 | 9/15 - 10/9 | 阅马/图书馆 | |  | |
| 各校确认报名选手资格 | 10/9 – 10/10 | 各高校图书馆 | |  | |
| 抽签产生参赛队 | 10/11 | 阅马/图书馆 | |  | |
|  | | | | | | |
| **流程相关** | 启动仪式地点&流程确认 | 8/20 | 阅马/外贸 |  | | |
| 颁奖典礼场地&流程确认 | 9/24 | 阅马/外贸 |  | | |
| 所有选手分别入本校选手群 | 10/11 – 10/16 | 各高校图书馆 |  | | |
| 所有队长入总队长群 | 10/15 | 阅马/图书馆 |  | | |
| 各项通知发布 | 10/16 – 10/17 | 阅马/图书馆 |  | | |
| 队员领取参赛物资 | 10/18 | 各高校图书馆 | 按实际情况 | | |
| 关闭系统修改功能 | 10/16 | 阅马 |  | | |
| 队长群线上答疑 | 10/19 | 各高校图书馆 | 20:00 – 22:00 | | |
|  | | | | | | |
| **物料相关** | 比赛用书设计印刷&送达 | 10/16 | 阅马/图书馆 |  | | |
| 比赛出题 | 10/10 | 阅马 |  | | |
| 比赛用相关物资送达 | 10/16 | 阅马 |  | | |
| 颁奖奖杯送达 | 10/26 | 阅马 |  | | |
| 各高校赛点布置 | 10/19 | 各高校图书馆 |  | | |
| 各定向赛点布置 | 10/19 | 阅马 |  | | |