2017年上海城建职业学院

防灾减灾消防安全疏散逃生演练方案

一、演练目的

为使学生在突发事件中平稳有序、及时有效地撤离事故现场，减少、避免伤害事故发生，培养学生的自我防护能力，特举行防灾减灾消防安全疏散演习。

二、演练领导小组

组长：褚敏 党委书记

副组长兼总指挥：副院长李进。

疏散指挥组：后勤安保资产联合工作组

秩序引导组：各系及两级学院   辅导员   保安人员

物业人员

心肺复苏模拟场景组：医检护理系

紧急救护组：医务室

后勤保障组：后勤安保资产联合工作组

灭火示范组：南桥消防队

检查统计组：学生工作联合工作组

宣  传  组：规划信息宣传联合工作组

三、演练时间地点

时间：2017年5月17日

地点：学生4、7、9号楼寝室，操场

四、参加演练人员

奉贤校区大一学生。

五、演练工作小组职责

（一）秩序引导组职责

引导工作人员在12：00提前到达各自预定指定位置，做好疏散引导准备。步调一致听从疏散指挥组指挥，听到演练开始后，由一层至六层顺序，按楼道内逃生指示牌方向逃生，查看楼层是否疏散完毕，并通知上一层引导员紧接逃生，而后到达集合点，协助辅导员等清点人员。

（二）心肺复苏模拟场景组职责

医检护理系预设场景，相关医检护理系老师和学生志愿者，准备担架模拟人，进行人工抢救。

（三）紧急救护组职责

医务室医生接火警报警后赶到预案指定集合点，准备好救护器材。对受到惊吓、产生心理障碍的学生进行心理辅导，护送受伤学生送往医院。

（四）后勤保障组职责

1、假想灭火失控情况下，联系公安、消防等社会力量救援，引导社会灭火力量的加入。

2、维持假想火灾现场治安，严禁人员再次进入火场（寝室），防止二次灾害。

3、对受伤人员组织抢救和护送医院，车辆调度。

（五）灭火示范组职责

消防队战士向学生详细讲解灭火的方法，示范如何正确使用灭火器，现场示范火灾扑救。教师、学生代表灭火实战演练操。

（六）检查统计组职责

检查在火灾中是否有伤亡；疏散中是否有受伤；疏散师生统计（应到集合点多少人，实到多少人）。

（七）宣传组职责

1、负责消防安全疏散逃生演练前期预告宣传，如利用横幅、电子荧屏、网络等宣传工具。

2、在演练过程中，通过移动广播，提醒疏散人员“请广大师生不要惊慌，按引导老师指导有序疏散”。

3、负责整个演练过程的影像拍摄

六、逃生演练准备工作

1、由院长办公室组织召开相关人员工作会议，布置安排演练方案，各系根据演练方案召开大一班辅导员会议，落实安排具体方案的实施。

2、各班辅导员根据演练方案，按楼面为组织落实，使每位学生明确这次演练任务。

七、演练假想事件

演练假想事件：4、7、9号学生寝室发生火灾。

八、演练进程

1、2017年5月17日中午12：15，学生寝室发生火灾，监控中心发现后，向后保处汇报，后保处要求火灾监控中心查明实情，同时有老师在火灾现场向后保处报告学生寝室发生火灾。后保处确认火灾后，向在院长办公室办公的院长报告。

2、院长核实情况后，决定启动应急疏散预案。

3、保卫处接到命令后，要求各工作小组按预案立即到达现场，总指挥到达预定位置，各楼层工作小组负责人和辅导员提前进入班级，分发毛巾，管理人员到达预案指定位置。辅导员老师组织学生快速有序走出寝室，听从楼层管理人员疏散指挥。

4、疏散秩序：先一楼疏散，再二楼疏散，按此顺序，以此类推。

5、疏散方法：学生排成两列纵队，在引导老师指挥下按顺序排好队，以低姿用毛巾捂口鼻，从走廊到楼梯和地面疏散路线到达指定集合点，整个楼面师生全部疏散完毕后（提示：检查教室、厕所、茶水间等等房），楼层管理人员通知上一层引导员开始疏散，并和楼层负责人跟随学生一起疏散，到达集合点，要协助辅导员要清点人数（应到数和实到数），由楼层工作小组负责人向检查统计组汇报疏散人数情况。直到顶楼全部疏散。

6、由检查统计组向总指挥汇报整个疏散演练人员情况。

7、总指挥向本次疏散演练组长汇报演练情况，疏散演练结束。

九、参演师生注意事项

1、所有参演的师生，应听从楼层和区域负责人的指挥。

2、接到疏散演练开始后，按先低层后高层的原则疏散。

3、下楼时请全体师生二路纵队，注意安全，步伐要小，脚步要轻，争取时间，不要被绊倒，防止拥挤和慌乱。

4、参加演练的师生不准乱跑、乱喊，不准打闹拥挤，以免造成恐慌和混乱局面。

5、疏散组织人员应了解参加疏散演习的师生可能存在的逃生本能心理反应，及时采取措施，防止意外发生。

6、楼层引导组老师要控制合理密度，防止在走廊楼梯口等部位发生拥挤现象。

十、演练点评

1、请消防队领导点评。

2、领导讲话。

十一、离场要求

离场时人员众多，为确保安全，防止发生意外，所有人员必须听从疏散演练广播指挥，陆续离场。