**援边精神进社区活动方案**

1. **活动背景**

为深入贯彻党的十九大精神，发扬践行“国家使命、民族团结、东西互助、团队协作、快乐奋斗”的援边精神， 上海城建职业学院特组织实施“中国梦·援边情”项目，让更多的人了解祖国边疆，向上海援边干部学习，把个人的前途命运与国家、民族的前途命运紧密结合起来，不断充实、提高和丰富自己。

1. **活动目的**

将“中国梦，援边情”系列活动带入社区旨在挖掘援边干部的精神事迹，让更多的市民了解、支持祖国边疆建设。

1. **活动名称**

援边精神进社区

1. **活动主题**

共话援边情，共筑中国梦

1. **活动地点**

静安区北站街道社区大礼堂（静安区国庆路43号），可容纳200人。

1. **活动时间**

2018年12月中旬

1. **活动内容**

第一部分：援边精神分享会。

此次活动将邀请到上海市的援边干部走进社区，在社区的文化大礼堂内向社区居民们分享他们的援边故事，向市民朋友们传递援边精神正能量。

第二部分：社区文工团、学校学生代表带来歌舞及朗诵表演。

加入特色鲜明、内容丰富、形式多样的文艺演出，让在场的观众在欢歌笑语中了解一个地方的历史和现在，将地方特色文化凝练升华，形成地方文化的独特识别性，树立地方文化品牌。

1. **参观人员**

上海市教委领导

上海城建职业学院领导

上海城建职业学院学生代表

静安区北站街道社区居民

1. **活动构成**
2. 领导讲话
3. 援边干部分享故事
4. 社区文工团主题舞蹈表演
5. 校学生代表主题朗诵
6. 独唱（待定）

**十、活动具体操作**

第一阶段：

1. 确定活动的具体时间和活动形式，并积极与学院和社区进行联系和交流。
2. 进行活动的宣传和活动人员的分工。
3. 积极准备活动相关的物品和必备手续。

第二阶段：

1. 组织活动人员到达活动社区，并进行有关事宜的安排。
2. 开展活动，安排有关的人员对活动的过程进行实时监控做好会场的安全防范。
3. 本次活动结束后，组织人员返程，做好活动收尾工作，保持社区日常生活起居的稳定。

第三阶段：

及时与社区负责人联系，对本次活动的效果进行了解和调查反馈，总结经验。

**十一、活动可行性分析**

弘扬援边精神对祖国边疆建设有着积极意义。本次活动得到学校有关领导的支持，并有社区负责人的协助，前期工作合理安排、到位，活动的可操作性强，可行性高。