老挝国家职业标准建设项目

| 预算金额 | 40000 |
| --- | --- |
| 项目时限 | 2026年10月完成 |
| 付款方式 | 中标方签订合同后，支付50%合同款项。开发完成并获得认证证书，达到付款条件起20日内，支付剩余金额的50%。 |
| 报价截止日期 | 2026.5.18 |

竞价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

二、项目需求

1.项目名称：老挝国家职业标准建设项目

2.项目编号：ZCJJ-2026-007

3.项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

（一）对中外双方专家工作组人员管理

（1）组建中方评审专家，对评审结果进行最终确认。

（2）设置老挝方标准开发过程性指导专家。

（3）设置中方标准开发过程性指导专家。

(二)会务交流及翻译服务

（1）确定项目经理。

（2）制订工作要求和标准。

（3）制订计划进度控制一览表。

（4）分配业务。

（5）协调工作进度，确保完成日工作量。

（6）及时与老挝方沟通，明确老挝方最新要求。

（7）译员修改译稿。

（8）专业审稿，确保专业内容准确无误。

（9）向老挝方交出译稿。

（10）收集老挝方质量反馈意见。

（11）修改译稿。

（12）向老挝方提交最终译稿。

（三）职业技能标准认证和管理

通过修订审核形成终稿后，向老挝职业教育总局职业教育科学研究院提出认证申请。审核通过后，老挝职业教育发展研究院（VEDI）出具证书，颁发给学校。

4.服务地址：采购人指定地点。

5.采购预算金额：40000元  超过采购预算报价不予接受。

6.项目时限：2026年10月完成

7.付款方式：中标方签订合同后，支付50%合同款项。开发完成并获得认证证书，达到付款条件起20日内，支付剩余金额的50%。

8.验收标准/方式：

验收标准：老挝职业教育发展研究院（VEDI）出具证书，颁发给学校。

验收方式：按照项目服务协议，在甲方规定时间地点完成现场验收。

9. 违约责任：

9.1采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。

9.2由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。

9.3采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。

10.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

- 报价文件的要求

- 报价清单（按照本项目具体的需求做出详细报价清单及报价明细，盖章并留好联系方式）

- 营业执照复印件（盖章）

- ★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，时间，联系方式，背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价。

- 报价文件的递交方式

- 报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室

- 收件人：钱老师

- 电话：13501712906  021-57401582